Отчет за 1-полугодие 2021года по устранению недостатков, выявленных

в ходе проверки в 2019 году независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности организациями,

расположенными на территории Свердловской области

МАДОУ « Верховинский детский сад №14 « Солнышко»

Тугулымский городской округ

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствии с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации | Разместить на стенде информацию о том, что согласно ч.1 ст.92 Федерального Закона №273 « Об образовании в Российской Федерации» дошкольное учреждение не проходит процедуру аккредитации | 10.01. 2020 |  | Карнаухова Н.Т., воспитатель, ответственная за сайт | Информация размещена на стенде учреждения | 10.01.2010 |
| Привести в соответствие с нормативно- правовыми актами официальный сайт организации | Разместить на сайте учреждения : -информацию о дате создания образовательной организации; - Устав образовательного учреждения; -лицензию на осуществление образовательной деятельности ( с приложениями); -информацию о методических и иных документах, разработанных образовательным учреждением для обеспечения образовательного процесса; - информацию о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки ( при наличии). | 09.01. 2020 |  | Карнаухова Н.Т. воспитатель, ответственная за сайт | Информация размещена на сайте учреждения. | 09.01.2020 |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следующих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. | Создать на сайте учреждения раздел « Часто задаваемые вопросы». Обеспечить техническую возможность выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательным учреждением ( разместить анкету для опроса граждан или гиперссылки на неё). | до 15.01 2020 |  | Карнаухова Н.Т. воспитатель, ответственная за сайт. | Создан раздел « Часто задаваемые вопросы». Размещена анкета для опроса граждан или гиперссылки на неё | 15.01.2020 |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации. | Разместить на официальном сайте учреждения : -раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг»; -ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК; -в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг планов и отчетов по итогом НОК в 2019году; -банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации). | до 01.04 2021 |  | Корчагина А.А., заведующая | Размещен раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг»; -сделана ссылка на bus.gov.ru с результатами НОК; -в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг размещены итоги НОК в 2019 году; - размещен банер . | 15.01.2020 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателем услуг | Довести долю получателей услуг, удовлетворённых комфортностью предоставления услуг образовательным учреждением до 100 баллов | до 01.04. 2021 | Корчагина А.А., заведующая |  | Создана зона отдыха (ожидания Размещена анкета для опроса граждан. Повышен уровень, удовлетворенности комфортностью предоставления услуг до 100 баллов | 10.03.2021 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | Оборудовать вход учреждения пандусом. Обеспечить стоянкой для автотранспортных средств для инвалидов (поселковая управа). Сделать расширенные дверные проемы, поручни. Оборудовать санитарно- гигиенические помещения в образовательном учреждении. Приобрести кресло –коляску. | до 2030 | Корчагина А.А., заведующая |  |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить : -дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля; - предоставление инвалидам по слуху ( слуху и зрению) услуг сурдопереводчика ( тифлосурдопереводчика); - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение ( инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | до 2030 | Корчагина А.А. заведующая |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддерживать на должном уровне долю получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников учреждения 100 баллов |  | Корчагина А.А., заведующая |  | Размещена анкета для опроса граждан Поддерживается на должном уровне доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников учреждения 100 баллов | 15.01.2020 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиям оказания услуг, позволяющим рекомендовать организацию. | Повысить уровень удовлетворенности условиям оказания услуг до 99% в 2020г. до 100% в 2021 г. Ввести в штатное расписание узкопрофильных специалистов-логопеда, психолога. Внедрить в воспитательно- образовательный процесс другие образовательно- развивающие программы дополнительного образования. - разработать новое меню. | 2020-2021 до 2022 до 31.12. 2020 | Корчагина А.А., |  | Размещена анкета для опроса граждан Повышен уровень удовлетворенности условиям оказания услуг до100% Обучаются3 педагога. Внедрен в воспитательно образовательный процесс модуль « Экспериментирование с живой и неживой природой» программы STEM-образование Меню разработано и утверждено | 15.01.2020 январь-март 2021 01.09.2020 15.12.2020 |

Заведующая   МАДОУ

« Верховинский детский сад №14 « Солнышко»                                          А.А. Корчагина