- Утверждаю: _____________

- Корчагина А.А - Заведующая МАДОО « Верховинский детский сад №14 « Солнышко»

- 21.05.2017г.

- Принято на заседании педагогического совета. - Протокол №5 от 10.04.2017г

- Дорожная карта

внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования) (воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре)» в Муниципальной автономной дошкольной образовательной организации « Верховинский детский сад №14 « Солнышко»

- на 2017- 2018 г.

Цель: Обеспечение перехода МАДОО « Верховинский детский сад №14 « Солнышко» на работу в условиях действия профессионального стандарта педагога.( 01.09.2017г)

- Задачи:

1. Организация повышения квалификации педагогических работников в МАДОО« Верховинский детский сад №14 « Солнышко» в соответствии с требованиями профстандарта.

2. Совершенствование системы аттестации педагогических работников на основе профессионального стандарта.

3. Обеспечение деятельности педагогов по эффективному контракту.

4. Повышение престижа профессии педагога.

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (февраль-март 2017г.);

2 этап: Внедренческий. Внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования (воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре)» в МАДОО « Верховинский детский сад №14 « Солнышко» ( с 01 января 2018г).

| № | Направление деятельности, мероприятия | Сроки | Ответственные | Индивидуальные продукты и другие формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно – правовое, методическое обеспечение введения профессионального стандарта педагогов |  |  |  |  |
| 1.1 Изучение законодательства по введению профессионального стандарта педагогов |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 1. Изучение приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования) (воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). 2. Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение профессионального стандарта «педагог» . 3. Ознакомление педагогов с профстандартом. | Февраль – март | Заведующая | Приказ об ознакомлении педагогических работников с профстандартом |
| 1.1.2 | 1.Организация рабочей группы по введению профессионального стандарта «Педагог» (воспитатель, музыкальный работник, инструктор по физической культуре), 2. Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования) (воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре)» | апрель | Заведующая | Положение о рабочей группе. План работы рабочей группы. |
| 1.2 Приведение в соответствие локальных актов ДОО |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подготовка к внесению изменений в трудовой договор | Февраль - март | Заведующая | Трудовой договор |
| 1.2.2 | Подготовка к внесению изменений в Правила внутреннего трудового распорядка | Февраль - март | Заведующая | Правила внутреннего трудового договора |
| 1.2.3 | Подготовка к внесению изменений в Положение об оплате труда | Февраль - март | Заведующая | Положение об оплате труда |
| 1.2.4 | Разработка критериев оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат | Февраль - март | Заведующая | Показатели и критерии оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников |
| 1.3 Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональный стандарт педагога. |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Семинары по вопросам введения профессионального стандарта | Февраль-март | рабочая группа по внедрению профессионального стандарта в ДОО | Материалы консультаций |
| 1.3.2 | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников | май | Заведующая | План-график повышения квалификации педагогических работников |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1 Методические мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация консультаций по разъяснению положений профессионального стандарта для педагогических работников | В течении года | Заведующая | Материалы консультаций |
| 2.1.2 | Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | май | Заведующая | План-график проведения самоанализа Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению |
| 2.1.3 | Разработка Должностных инструкций педагогических кадров (воспитатель,музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) в соответствии с профессиональным стандартом | Июнь - август | Заведующая | Проекты Должностных инструкций педагогических кадров (воспитатель, педагог-психолог) в соответствии с Профессиональным стандартом |
| 2.1.4 | Подбор нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение профессионального стандарта педагога | В течении года | рабочая группа по внедрению профессионального стандарта в ДОО | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение профессионального стандарта педагога |
| 2.2.Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессионального стандарта педагога |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение процедуры внутреннего мониторинга соответствия профессиональных компетенций педагогов ДОО, требованиям профессионального стандарта. |  | Заведующая | График проведения мониторинга соответствия профессиональных компетенций педагогов ДОО требованиям профессионального стандарта |
| 2.2.2 | Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях их на уровне образовательной организации: мастер-классы, взаимопосещение мероприятий, передача опыта и т.д. | В течении года | Заведующая, рабочая группа по внедрению профессионального стандарта в ДОО | Мониторинг направленный на определение возможностей решения выявленных проблем за счет внутренних ресурсов ДОО и возможностей внешней среды |
| 3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога |  |  |  |  |
| 3.1 | Внесение изменений в трудовые договоры в соответствии с требованиями профессионального стандарта |  | Заведующая | Трудовые договоры |
| 3.2 | Участие в РМО. | В течении года | рабочая группа по внедрению профессионального стандарта в ДОО | Материалы мероприятий |
| 3.3 | Участие в районных мероприятиях по теме перехода на профессиональный стандарт педагога | В течении года | Заведующая, рабочая группа по внедрению профессионального стандарта в ДОО | Материалы мероприятий |
| 3.4 | Изучение педагогами нормативно - правовых документов и методических рекомендаций в процессе самообразования | В течении года | Заведующая, рабочая группа по внедрению профессионального стандарта в ДОО | Картотека нормативно - правовых документов и методических рекомендаций |
| 4. Финансово - экономическое регулирование |  |  |  |  |
| 4.1 | Совершенствование материально-технической базы с целью создания условий для введения профессионального стандарта | Июнь - август | Заведующий. | Материально-техническая база. |
| 4.2 | Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогов на курсах повышения квалификации | По графику повышения квалификации | Заведующая | Удостоверения по итогам обучения на курсах повышения квалификации |
| 5. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование родительской общественности о переходе педагогов на профессиональный стандарт педагога. | март | Заведующая | Материалы для родительской общественности |
| 5.2 | Создание на сайте ДОО вкладки (подрубрики) по введению Профессионального стандарта педагога в условиях современного ДОО «Профстандарт педагога» |  | Заведующая | Сайт ДОО |

Планируемый результат:

- Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОО.

- Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации педагогических работников ДОО.

- Совершенствование учебно – методического сопровождения образовательного процесса.

- Повышение профессионально мастерства педагогов.

- Внедрение современных технологий в образовательный процесс.